Nhiệm vụ 1 – Phân tích Velocity và Capacity

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Đủ thành viên |
| Sprint -2 | 16 | Đủ thành viên |
| Sprint -1 | 17 | Đủ thành viên |
| Velocity tham khảo | 16 SP | Cách tính: (15 + 16 + 17) / 3 = 16 SP. Dùng làm dữ liệu dự báo, không phải cam kết. |

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 | 5 | 40 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Tổng |  |  |  |  | 190 giờ |

Nhận xét: Capacity Sprint này là 190 giờ, thấp hơn 10 giờ so với mức đủ người 200 giờ; nhóm dùng Velocity trung bình 16 SP để tham khảo khối lượng, đồng thời đối chiếu Capacity 190 giờ và tình hình thực tế để chọn Sprint Backlog khả thi, không quy đổi SP sang giờ.

Nhiệm vụ 2 – Viết lại Sprint Goal

Sau Sprint, người đi xe máy điện có thể tìm trạm sạc phù hợp, xem các khung giờ còn trống và đặt trước một vị trí sạc để giảm nguy cơ đến nơi mà không còn chỗ.

Nhiệm vụ 3 – Lập Sprint Backlog

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Chọn để hoàn thành luồng giá trị chính: đặt trước vị trí sau khi tìm trạm và xem giờ trống; tổng 11 SP phù hợp để cân nhắc so với Velocity tham khảo 16 SP. |
| CS04 | 4 | 5 | ☐ Chọn ☑ Chưa chọn | Chưa chọn vì quy tắc hủy sát giờ chưa được chốt; ưu tiên hoàn thành luồng tìm và đặt chỗ trước trong Sprint này. |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 SP |  | Mức dự báo, không phải cam kết. |

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra vị trí và khung giờ được chọn còn khả dụng trước khi tạo lịch | Luồng kiểm tra xung đột; không cho đặt trùng một vị trí cùng thời gian. | 10 |
| 2 | Tạo lịch đặt sạc và cấp mã xác nhận | Lịch hợp lệ được lưu và trả mã xác nhận; xử lý trường hợp vị trí vừa được khách khác đặt. | 15 |

Tổng ước lượng task CS03: 25 giờ. Đây là ước lượng công việc bằng giờ để lập kế hoạch task, không phải phép quy đổi 5 SP thành số giờ cố định.

Nhiệm vụ 4 – Phân tích Burndown Chart

1. Đến ngày 2, đường thực tế vẫn là 11 SP trong khi đường lý tưởng giảm còn 8,8 SP, cho thấy nhóm chưa ghi nhận PBI nào Done trong những ngày đầu. Đến ngày 7, thực tế vẫn còn 8 SP so với mức lý tưởng 3,3 SP, nên tiến độ đang chậm đáng kể và có rủi ro không đạt Sprint Goal nếu không xử lý trở ngại.

2. Tại Daily Scrum ngày 7, nhóm nên phối hợp tập trung hoàn tất và kiểm thử CS03 trước, làm rõ trở ngại đang khiến 8 SP còn lại chưa Done, đồng thời chia sẻ hỗ trợ để đưa PBI đến Done theo Definition of Done. Không tính giảm SP cho đến khi PBI thực sự Done và không đưa thêm việc ngoài Sprint Goal.